## Sheet1
Settting | Inicio | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11
|  | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-04-17 | 2023-04-24 | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-05-15 | 2023-05-22 | 2023-05-29 | 2023-06-05
Historias Planeadas |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Historias Terminadas |  | 2023-03-27: 1; 2023-04-03: 1; 2023-04-10: 1; 2023-04-17: 1; 2023-04-24: 3
Historias restantes | 21 | 2023-03-27: 20; 2023-04-03: 19; 2023-04-10: 18; 2023-04-17: 17; 2023-04-24: 14
Burndown Ideal | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0